## Лист1
Приор | Задачи | Исполнитель, ФИО | Sprint#3
|  |  | 2017-02-20 | 2017-02-21 | 2017-02-22 | 2017-02-23 | 2017-02-24
Общее
| Общий митинг - подведение результатов за день/обсуждение задач на следующий день (каждый вечер в 20:00?) | Dev + QC
| Составить общую диаграмму Ганта для понимания и контроля выполнения задач | Dev + QC
| Сбросить автотесты по ХО и ЧАТу для Dev | Литвин + Низельник
| Dev | [6 empty] | Сделано точно в срок
H | WS + TCP XO Server C# | Вся команда Dev | [5 empty] | Запланировано/в процессе
H | WS + TCP Chat Server C# | Вся команда Dev | [5 empty] | Не сделано
H | WS XO Client Android | Вся команда Dev | [5 empty] | Cделано не в срок
H | WS XO Client Web | Донцов + Пазынич
H | WS Chat Client Android | Вся команда Dev
H | WS Chat Client Web | Евстратьев
H | TCP XO Client Desktop | Донцов + Пазынич
H | TCP Chat Client Desktop | Донцов + Евстратьев
QC
H | Составить и согласовать приемочные критерии приложения ХО Web | Воловельская
H | Составить и согласовать приемочные критерии приложения ХО Android | Воловельская
H | Составить и согласовать приемочные критерии приложения Chat Web | Литвин
H | Составить и согласовать приемочные критерии приложения Chat Android | Литвин
H | Обновить и дополнить общий тест план приложения ХО (с учетом Web и Android) | Низельник
H | Обновить и дополнить общий тест план приложения Chat (с учетом Web и Android) | Воловельская
M | Подготовить чек-лист ХО Web | Низельник
M | Подготовить чек-лист ХО Android | Низельник
M | Подготовить чек-лист Chat Web | Литвин
M | Подготовить чек-лист Chat Android | Воловельская
M | Доделать автотесты | Литвин + Низельник
M | Завести новые доски в Trello - 6 досок (3 для ХО и 3 для Chat: Web, Desktop, Android) | Воловельская
M | Investigation автотестирования для приложений под Android | Вся команда QC